Проект

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами музейной педагогики»

Автор проекта: старший воспитатель МБДОУ

«Дубъязский детский сад «Гульчачак»

Высокогорского муниципального района

Республики Татарстан»
                                                                        Халитова Алсу Рафиковна

Название   проекта «Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами музейной педагогики»

Цель и задачи  проекта.

Цель: 1. Воспитание гражданственности и патриотизма у детей, приобщение дошкольников к духовно- нравственного ценностям  средствами  музейной педагогики.

2.Создание условий для развития личности путем включения ее в многообразную деятельность музея.

3. Активное вовлечение детей и родителей в творческий процесс музейной педагогики.

Задачи:

- Формировать личность, способную к познавательной деятельности и самореализации через погружение детей в музейно-образовательное пространство;

- Формировать  у детей проектно- исследовательские умения  и навыки;

- Привить  любовь  к родному языку, селу, родине, народным традициям  через музейную педагогику.

- Обогащать развивающую предметно-пространственную среду, обновить краеведческий музей детского сада;

- Разработать методическое пособие  по использованию музейной педагогики для воспитателей и педагогов дошкольных образовательных учреждений.

Описание проекта

Проект реализуется в 3 этапа:    1 этап – подготовительный.

Цель: Обновление музея детского сада и формирование  условий для успешной реализации поставленных задач; вовлечение родителей в создание и обновление мини-музеев в группах и формирование коллекций, создание экспозиций, сбор информации.

Формы работы на 1 этапе:

- проведение родительских собраний;

- получение консультаций специалистов музеев  района;

- индивидуальная работа, выбор помещения для нового учебного раздела музея детского сада;

- сбор экспонатов и регистрация их в каталоге.

2 этап –основная часть, практическая работа.

Цель: создание учебного раздела музея и  сбор разных коллекций.

Формы работы на 2 этапе:

- Пополнение  краеведческого музея, с вовлечением детского коллектива совместно с родителями;

- Оформление комнаты для музея, в соответствии с нормами: приобретение детской мебели для проведения игр, занятий; соблюдение правил безопасности, гигиенических норм;

- Разработка тематики и содержания экскурсий и занятий  для ознакомления детей с   экспонатами.

- Разработка перспективно- тематического плана работы, в котором предусмотрены  не только занятия с детьми, но и мероприятия для родителей, а также конкурсы и выставки.

- Разработка материалов для получения обратной связи от родителей и посетителей музея: бланки анкетирования,  материалы диагностики, книга отзывов;

- Выбор экскурсоводов, участие детей, родителей и педагогов в разработке текстового материала экскурсий;

3 этап – заключительный.

Формы работы на 3 этапе:

-Тиражирование опыта работы через публикации в районной газете и социальные сети.

-Представление опыта работы на методическом объединении воспитателей  района;

Тиражирование опыта работы через публикации в районной газете и социальные сети.

Актуальность проекта.

В  России 2022 год был объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ. Культурное наследие прошлого народ хранит веками. Издавна Россия славилась своими традициями, праздниками, обычаями, обрядами. В этом году  открывается прекрасная возможность открыть перед воспитанниками прекрасный ларец народной мудрости, познакомить с искусством народа, песнями, сказками. Народное искусство – это создаваемые народом на основе коллективного творческого опыта и национальных традиций, бытующие в народе поэзия, музыка, театр, танец, архитектура.  Нематериальное культурное наследие – это обычаи, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, признанные людьми в качестве их культурного наследия.

Использование музейной педагогики в образовательном процессе помогает приобщать детей к истокам народной и национальной культуры, способствует сохранению народных традиций, языка, воспитанию чувства патриотизма и духовности. Перед педагогами ДОУ в условиях этнокультурного воспитания стоят задачи: пробудить в ребенке духовное начало, развить его доминирующее в структуре личности, формировать личность в контексте родной культуры, языка. 
      Музейная педагогика легко вписывается в систему образования как один из способов всестороннего развития личности, способный и готовый войти в мировую, региональную, локальную культуру, в том числе для решения задач развития речи, так как это настоящий кладезь  для  речетворчества детей.

Современная музейная педагогика направлена, в первую очередь, на расширение задач по активизации и развитию речевых, коммуникативных и личностных способностей дошкольника, опираясь на возрастные и индивидуально-личностные особенности каждого ребёнка, а также учитывая требования ФГОС.

Продолжая оставаться местом хранения экспонатов и информации, музей становится более эффективной базой для общения, повышения уровня культурно-образовательной сферы, местом проявления индивидуально-личностных качеств человека. В связи с тем, что музейный предмет, выступая в качестве источника информации о людях, событиях, предметах, способен воздействовать эмоционально.

С внедрением музейной педагогики  в воспитательно- образовательный процесс дошкольного учреждения положительно влияют на развитие монологической и диалогической речи, на развитие некоторых психологических, физических и волевых качеств, на поднятие у детей самооценки, умение договариваться, работать в команде. Все вышеперечисленные качества подготавливают ребёнка старшего дошкольного возраста к познанию новых и интересных открытий в будущем, а значит, помогают ему быть успешным, любознательным, активным в школе.

Наиболее приемлемыми методами и формами в деятельности музейной педагогики являются: экскурсии-путешествия, музейные занятия, фольклорные праздники, искусствоведческие беседы, демонстрации экспонатов музея, просмотры слайдов об экспозициях музеев района и России; познавательные занятия в виде инсценировок; викторины, КВНы; совместная исследовательская деятельность по темам: «История предметов», «Моя семья» и.т.д.

Особенно эффективны в музейной педагогике проектные технологии, игровые технологии, технология коллективных творческих дел, технологии проблемного и индивидуального обучения.

Музей – это своеобразный способ познания окружающего мира, поэтому он отражает самые разные стороны нашей действительности, тесно связанные между собой. Кроме того музей способствует и реализации интегрированного подхода в обучении и создании системы детской деятельности.

Новизна проекта

Заключается в разработке  образовательных проектов,  что в конечном итоге  способствует погружению  в изучаемую проблему, приобретению личного внутреннего опыта, применимого в будущем.

В личностном становлении ребенка значительная роль принадлежит искусству, которое организует духовный мир человека, определяет систему моральных и эстетических ценностей. Характерная особенность искусства - отражение действительности в художественных образах, которые действуют на сознание и чувства ребенка, воспитывают в нем определенное отношение к событиям и явлениям жизни, помогают глубже и полнее познавать действительность.

В то же время область активных игровых методов и приемов в работе музейного педагога дошкольного образовательного учреждения недостаточно изучена.

Срок реализации,  календарный план проекта

Проект долгосрочный, срок реализации проект - 1 год

| Мероприятия | сроки | ответственные | результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия. |  |  |  |  |
| - Проведение педагогического совета, утверждение рабочей группы проекта. | сентябрь | Заведующий |  | Протокол педсовета |
| - Разработка плана реализации проекта | сентябрь | Старший воспитатель |  | План проекта, |
| 3.Разработка материалов по учету мнений родителей по | октябрь | Рабочая группа, воспитатели групп |  | Анкетирование родителей, раздача буклетов. |
| 4.Родительское собрание «Музей как средство духовно –нравственного воспитания » | ноябрь | Заведующий, ст. воспитатель |  | Протокол родительского собрания |
| - Основные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.Проведение в музее бесед по теме «Родной язык» | В течение года | воспитатели | Конспект занятия |  |
| 2.Образовательная деятельность по познавательно-речевому развитию теме «Знакомство с музеем» | сентябрь | Воспитатели | Конспект занятия |  |
| 3. Образовательная деятельность «Устное народное творчество» | октябрь | Воспитатели | Конспект занятия, фотоотчет |  |
| 4.Образовательна деятельность по познавательно-речевому развитию «Русский национальный костюм» | ноябрь | воспитатели | Конспект занятия, фотоотчет |  |
| 5.Проведение экскурсий в музее по теме «Русские народные узоры» | декабрь | воспитатели | Сценарий экскурсии |  |
| 6.Развлечение «Русские народные игры» | январь | воспитатели | Сценарий мероприятия |  |
| 7.Оформление тематических альбомов для музея: 1. «Русские народные игры» 2. «Русский национальный костюм» 3. «Русские национальные блюда» 4. «21 февраля – Международный день родного языка» 5. «Высказывания, пословицы, поговорки, загадки о родном языке» | В течение года | воспитатели | Оформлены альбомы |  |
| 8.Мини-музей «Народные умельцы» | декабрь | Воспитатели | Фотоотчет |  |
| 9. Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию по теме «Музыкальные инструменты русского народа» | декабрь | муз. руководители | Конспект, технологическая карта |  |
| 10. Проведение бесед с детьми в музее по теме «Наша родина - Россия» | январь | воспитатели | Сценарий занятия |  |
| 11. Презентация для педагогов «Музей- это целый мир». | январь | воспитатели | Видео-презентация |  |
| 12.Мини-музей «Русская изба» | февраль | Воспитатели родители | Фотоотчет, паспорт музея |  |
| 13. Оформление мини-музея, посвященного детским писателям | Февраль | воспитатели | фотоотчет |  |
| 14. Конкурс чтецов стихотворений русских поэтов. | Февраль | воспитатели | Грамота |  |
| 15. Проведение бесед, оформление альбомов по теме “Достопримечательности нашего села” | Март | воспитатели | Конспект, альбом |  |
| 16.Проведение праздника “Масленица” | март | воспитатели | Конспект, фототчет |  |
| 17. Выставка «Бабушкин сундук» | март | воспитатели | Фотоотчет |  |
| 18. Оформление мини –музея «Часы» | март | воспитатели | Паспорт музея |  |
| 19. Оформление мини-музея «История книги» | апрель | воспитатели | Паспорт музея |  |
| 20. Проведение в мини- музее «История книги» беседы, приуроченной к Международному дню детской книги | апрель |  | Паспорт музея, конспект |  |
| 21. Выставка поделок «Народные умельцы» | Апрель | Воспитатели, родители. | фототчет |  |
| 22. Оформление мини-музея «Денежные знаки» | апрель | воспитатели | Паспорт музея |  |
| 23. Мастер-класс для педагогов по вышиванию платочков русскими национальными узорами | апрель | воспитатели | Конспект мастер-класса |  |
| 24. Оформление уголка, посвященного 76- летию Победы в Великой Отечественной войне | май | воспитатели | Стенд |  |
| 25. Проведение в музее с детьми беседы по теме «76 лет Великой Победе» | май | воспитатели | Конспект |  |
| 26. Мини –музей «Ракушки» | май |  | Паспорт музея |  |
| 278. Оформление музейного уголка «Национальные блюда» | июнь | Воспитатели | Фотоотчет |  |
| 29. Мастер-класс «Национальные блюда русского народа» | июнь | Воспитатели родители | Фотоотчет |  |
| 31. Мини музей «История хлеба» | июнь | воспитатели | Паспорт музея, фотоотчет. |  |
| 32.Неделя педагогического мастерства по теме «Использование мини-музеев в развитии речи дошкольников» | июль | Заведующий Воспитатели | Конспекты, фотоотчеты, выставки, протокол педсовета |  |
| 3.Подведение итогов |  |  |  |  |
| 1. Конкурс «Лучший мини-музей» | июнь | воспитатели | Грамоты |  |
| - Тиражирование результатов проекта | декабрь | воспитатели | Публикации, |  |
| - Тиражирование методических разработок | декабрь | Заведующий воспитатели | Создание сборника разработок |  |

Целевые группы проекта. Педагоги, родители, дети старших и подготовительных групп

Ожидаемые количественные и качественные результаты проекта

Во всех мероприятиях участвуют  100 % детей;

- Проведено всего 40 мероприятий;

- Разработано  всего методических разработок -10;

- Обновлен краеведческий музей;

- В группах созданы 8 мини-музеев;

Качественные результаты:

- У детей расширился кругозор, активизировалась познавательная деятельность, логика, мышление,

- у детей появилось желание работать в команде, расширился словарный запас языка, дети научились выстраивать монологическую речь, умея преподносить знания сверстникам, научились поддерживать диалогическую речь, четко выражать свои мысли и желания.

- Улучшились взаимоотношения между родителями-детьми-педагогами.

- Повысился престиж   среди родителей, педагогов Высокогорского района, сотрудников музеев.

- Музей  и мини-музеи стали неотъемлемой частью развивающей предметной среды нашего детского сада

Руководители проекта. Заведующий ДОУ

Команда проекта. Педагоги ДОУ Сельская библиотека,  музыкальная школа, дом культуры

Используемая литереатура:

1. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.

2. Рыжова Н.А., Логинова Л.В., Данюкова А.И. Мини-музей в детском саду. - М.: «Линнка-Пресс», 2008.

3. Трунова М. Секреты музейной педагогики: из опыта работы [Текст] / М. Трунова // Дошкольное воспитание. - 2006. - N 4. - С. 38-42.

5. nsportal.ru: Социальная сеть работников образования.

6. http://festival.1september.ru: Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».

7. http://dob.1september.ru: Дошкольное образование /Фаткуллина Э., Никитина Н., Кутюкова Т. Давайте откроем музей. Методические рекомендации по созданию музея в дошкольном образовательном учреждении.

8. http://www.portal-slovo.ru: Образовательный портал"Слово". / Маханева М. Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Методические рекомендации.

Фотоматериалы

Оформление мини-музея «Народные умельцы»

Оформление мини-музея «Денежные знаки», «Часы»

Мини-музей «История книги»

Мини-музей «История хлеба»

Мини –музей самоваров

Уголок дружбы народов